## Diagramme_de_Gantt
Diagramme de Gantt

Intitulé du projet d'étude : Prédiction de résultats sportifs

Date :					OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE				JANVIER				FEVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUIN

Détail des tâches		Avancement	Ressources	Responsable
					S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41
1	Livrable 1 : Définition et extraction des données	Livrables	Jours-hommes	Responsable
1.1	Identifier sources données	OK		Louis
1.2	Définir un format de données	OK		Gaetan
1.3	Automatiser l'extraction de données	OK		Caio
1.4	Commencer à exploiter les données de paris sportifs	OK		Caio
1.5	Lire le notebook pour récupérer ce qui est utile	OK		Khaled					X	semaines passées
2	Livrable 2 : études statistiques	Livrables	Jours-hommes	Responsable					semaines à venir
2.1	Obtenir des statistiques simples à partir des données	En cours		Yoness					livrable rallongé pour cause de retard ou pour cause d'ajout de livrable
2.2	Visualiser les rankings	OK		Caio					Livrable avorté ou non poursuivie
2.3	Voir modeles, e-games (pour la notation des joueurs ....)	OK		Caio
2.4	Obtenir le taux de réussite de notre modèle sur une saison	En cours		Louis
3	Livrable 3 : Modèles mathématiques	Livrables	Jours-hommes	Responsable
3.1	Appliquer loi simple de prédiction (Poisson par exemple)	OK		Louis
3.2	Appliquer modèle ELO	OK		Gaetan
3.3	Appliquer modèle de Machine learning	OK		Caio
3.4	Modèle Kelly (dtermination de gain possible grâce aux paris)	En couss		Caio
3.5	Prédire des matchs à venir (les match du week-end...) et analyser les résultats	En cours		Louis
4	Livrable 4 : Etudes préalables	Livrables	Jours-hommes	Responsable
4.1	Identifier les méthodes existantes de prédiction	OK		Thibaud
4.2	Etat de l'art assez global	OK		Khaled
5	Livrable 5 : ajout de donnée	Livrables	Jours-hommes	Responsable
5.2	Ajout de données	En cours		Khaled
6	Livrable 6 : Prédiction tournois	Livrables	Jours-hommes	Responsable
6.1	Prédire des tournois / championnats	En cours		Caio
7	Livrable 7 : Administratif	Livrables	Jours-hommes	Responsable
7.2	Stocker les données et le code via Github	OK		Gaetan
7.3	RVP1	OK		Gaetan
7.4	RVP2	En cours		Gaetan
7.5	Rapport final			Gaetan
8	Livrable 7 : Administratif	Livrables	Jours-hommes	Responsable
8.1	Création d'un site web	En cours		Gaetan